## req list
Προδιαγραφή | A/A | Περιγραφή | Κόστος(Ώρες) | Προτεραιότητα (planning poker) | Προτεραιότητα
R1 | 1 | Εμφάνιση μενού βασικών επιλογών. | 4 | xxs | 1
R2 | 2.1 | Χρήση openweathermap API και JSON API για την ενημέρωση των τρεχουσών καιρικών δεδομένων. | 4 | xxs | 1
| 2.2 | Χρήση openweathermap API και JSON API για τη συγκέντρωση των προβλέψεων καιρού, για τις επόμενες 5 ημέρες και για τις 5 επιλεγμένες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). | 8 | xxs | 1
| 2.3 | Αποθήκευση στοιχείων σε Βάση Δεδομένων: | 4 | xxs | 1
| 2.3.1 | Υλοποίηση σχήματος της ΒΔ σε RDBMS Java DB (Derby) με χρήση SQL Queries | 4 | xxs | 1
| 2.3.2 | Δημιουργία κατάλληλων POJOs. | 2 | xxs | 1
R3 | 3.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών. | 4 | xxs | 1
| 3.2 | Δημιουργία λίστας επιλογής μίας ή περισσότερων από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 8 | xs | 2
| 3.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεγείσες πόλεις. | 4 | xs | 2
| 3.4 | Εμφάνιση στον πίνακα των πιο πρόσφατων αποθηκευμένων καιρικών συνθηκών των επιλεγμένων πόλεων (κουμπί «Καιρός τώρα»). | 4 | s | 3
| 3.5 | Ανανέωση τρεχουσών καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Καιρού»). | 2 | s | 3
| 3.6 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 1 | m | 4
| 3.7 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | xl | 6
R4 | 4.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την πρόβλεψη του καιρού. | 4 | s | 3
| 4.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 2 | m | 4
| 4.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεχθείσα πόλη, για τις επόμενες 5 ημέρες. | 4 | s | 3
| 4.4 | Πρόβλεψη καιρού 1ης ημέρας (αντίστοιχο κουμπί). | 2 | s | 3
| 4.5 | Πρόβλεψη καιρού 5 ημερών (αντίστοιχο κουμπί). | 4 | s | 3
| 4.6 | Ανανέωση πρόβλεψης καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Πρόβλεψης Καιρού»). | 4 | l | 5
| 4.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 2 | l | 5
| 4.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | xl | 6
R5 | 5.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. | 4 | m | 4
| 5.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 2 | l | 5
| 5.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. | 4 | l | 5
| 5.4 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης στοιχείων θερμοκρασίας ανά πόλη. | 4 | m | 4
| 5.5 | Εμφάνιση μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας για την επιλεγείσα πόλη. | 2 | l | 5
| 5.6 | Εμφάνιση στοιχείων θερμοκρασίας για όλες τις υποστηριζόμενες πόλεις. | 4 | m | 4
| 5.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 2 | l | 5
| 5.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | xxl | 7
R6 | 6.1 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R3 (Παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών). | 4 | xxl | 7
| 6.2 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R4 (Πρόβλεψη Καιρού). | 4 | xxl | 7
R7 | 7.1 | Υπολογισμός μετρικών κώδικα. | 4 | l | 5
| 7.2 | Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετρικών κώδικα. | 4 | xl | 6
| 7.3 | Πραγματοποίηση ενεργειών βελτιστοποίησης. | 4 | xl | 6
R8 | 8 | Έλεγχος κώδικα με JUnit. | 4 | xxl | 7

## sprints
A/A | Περιγραφή | Κόστος(Ώρες) | Προτεραιότητα | Α.Σ | Α.Α. | Α.Π | Γ.Μ
Sprint 1
1 | Εμφάνιση μενού βασικών επιλογών. | 4 | 1 |  |  |  | 4
2.1 | Χρήση openweathermap API και JSON API για την ενημέρωση των τρεχουσών καιρικών δεδομένων. | 4 | 1 |  |  | 4
2.2 | Χρήση openweathermap API και JSON API για τη συγκέντρωση των προβλέψεων καιρού, για τις επόμενες 5 ημέρες και για τις 5 επιλεγμένες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). | 8 | 1 |  |  | 8
2.3 | Αποθήκευση στοιχείων σε Βάση Δεδομένων: | 4 | 1 |  | 4
2.3.1 | Υλοποίηση σχήματος της ΒΔ σε RDBMS Java DB (Derby) με χρήση SQL Queries | 4 | 1 | 4
2.3.2 | Δημιουργία κατάλληλων POJOs. | 2 | 1 | 2
3.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών. | 4 | 1 |  | 4
3.2 | Δημιουργία λίστας επιλογής μίας ή περισσότερων από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 8 | 2 |  |  |  | 8
3.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεγείσες πόλεις. | 4 | 2 |  | 4
3.4 | Εμφάνιση στον πίνακα των πιο πρόσφατων αποθηκευμένων καιρικών συνθηκών των επιλεγμένων πόλεων (κουμπί «Καιρός τώρα»). | 4 | 3 | 4
3.5 | Ανανέωση τρεχουσών καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Καιρού»). | 2 | 3 | 2
4.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την πρόβλεψη του καιρού. | 4 | 3 |  |  |  | 4
4.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 2 | 4 |  | 2
4.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεχθείσα πόλη, για τις επόμενες 5 ημέρες. | 4 | 3 | 4
4.4 | Πρόβλεψη καιρού 1ης ημέρας (αντίστοιχο κουμπί). | 2 | 3 |  | 2
4.5 | Πρόβλεψη καιρού 5 ημερών (αντίστοιχο κουμπί). | 4 | 3 |  |  | 4
| Σύνολο ωρών | 64 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 64
Sprint 2
3.6 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 1 | 4 | 1
5.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. | 4 | 4 |  | 4
5.4 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης στοιχείων θερμοκρασίας ανά πόλη. | 4 | 4 |  |  | 4
5.6 | Εμφάνιση στοιχείων θερμοκρασίας για όλες τις υποστηριζόμενες πόλεις. | 4 | 4 |  |  |  | 4
4.6 | Ανανέωση πρόβλεψης καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Πρόβλεψης Καιρού»). | 4 | 5 |  |  |  | 4
4.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 2 | 5 | 2
5.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 2 | 5 |  | 2
5.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. | 4 | 5 |  |  | 4
5.5 | Εμφάνιση μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας για την επιλεγείσα πόλη. | 2 | 5 | 2
5.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 2 | 5 |  | 2
7.1 | Υπολογισμός μετρικών κώδικα. | 4 | 5 | 4
| Σύνολο ωρών | 33 |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 33
Sprint 3
3.7 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | 6 |  |  |  | 4
4.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | 6 |  |  | 4
7.2 | Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετρικών κώδικα. | 4 | 6 | 4
7.3 | Πραγματοποίηση ενεργειών βελτιστοποίησης. | 4 | 6 |  | 4
5.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 4 | 7 |  |  |  | 4
6.1 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R3 (Παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών). | 4 | 7 | 4
6.2 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R4 (Πρόβλεψη Καιρού). | 4 | 7 |  | 4
8 | Έλεγχος κώδικα με JUnit. | 4 | 7 |  |  | 4
| Σύνολο ωρών | 32 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 32