## sprint 1
Α/Α | Όνομα εργασίας | Διάρκεια | Έναρξη | Λήξη | Εργατοώρες/ Προυπολογισμός (A) | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | Εργατοώρες/ Απολογισμός (B) | (B) -(A)
| Sprint 1 | 11 ημέρες | Δευτ. 26/2/18 | Κυρ. 11/3/18 | 64 | [18 empty] | 70 | 6
1 | Εμφάνιση μενού βασικών επιλογών. | 0,5 ημέρες | Δευτ. 26/2/18 | Δευτ. 26/2/18 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | [13 empty] | 6 | 2
2.1 | Χρήση openweathermap API και JSON API για την ενημέρωση των τρεχουσών καιρικών δεδομένων. | 0,5 ημέρες | Δευτ. 26/2/18 | Δευτ. 26/2/18 | 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | 4 | 0
2.2 | Χρήση openweathermap API και JSON API για τη συγκέντρωση των προβλέψεων καιρού, για τις επόμενες 5 ημέρες και για τις 5 επιλεγμένες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). | 1 ημέρα | Δευτ. 26/2/18 | Τρί. 27/2/18 | 8 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 10 | 2
2.3 | Αποθήκευση στοιχείων σε Βάση Δεδομένων: | 0,5 ημέρες | Τετ. 28/2/18 | Τετ. 28/2/18 | 4 | [6 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0
2.3.1 | Υλοποίηση σχήματος της ΒΔ σε RDBMS Java DB (Derby) με χρήση SQL Queries | 0,5 ημέρες | Τετ. 28/2/18 | Τετ. 28/2/18 | 4 | [7 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 0
2.3.2 | Δημιουργία κατάλληλων POJOs. | 0,25 ημέρες | Πέμ. 1/3/18 | Πέμ. 1/3/18 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4 | 2
3.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών. | 0,5 ημέρες | Τρί. 27/2/18 | Τρί. 27/2/18 | 4 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [8 empty] | 4 | 0
3.2 | Δημιουργία λίστας επιλογής μίας ή περισσότερων από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 1 ημέρα | Τρί. 27/2/18 | Τετ. 28/2/18 | 8 | [8 empty] | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 8 | 0
3.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεγείσες πόλεις. | 0,5 ημέρες | Τετ. 28/2/18 | Τετ. 28/2/18 | 4 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 0
3.4 | Εμφάνιση στον πίνακα των πιο πρόσφατων αποθηκευμένων καιρικών συνθηκών των επιλεγμένων πόλεων (κουμπί «Καιρός τώρα»). | 0,5 ημέρες | Πέμ. 1/3/18 | Πέμ. 1/3/18 | 4 | [10 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4 | 0
3.5 | Ανανέωση τρεχουσών καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Καιρού»). | 0,25 ημέρες | Πέμ. 1/3/18 | Πέμ. 1/3/18 | 2 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0
4.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την πρόβλεψη του καιρού. | 0,5 ημέρες | Παρ. 2/3/18 | Παρ. 2/3/18 | 4 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 0
4.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 0,25 ημέρες | Παρ. 2/3/18 | Παρ. 2/3/18 | 2 | [15 empty] | 2 |  |  | 2 | 0
4.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης καιρικών συνθηκών για τις επιλεχθείσα πόλη, για τις επόμενες 5 ημέρες. | 0,5 ημέρες | Παρ. 2/3/18 | Δευτ. 5/3/18 | 4 | [15 empty] | 4 |  |  | 4 | 0
4.4 | Πρόβλεψη καιρού 1ης ημέρας (αντίστοιχο κουμπί). | 0,25 ημέρες | Δευτ. 5/3/18 | Δευτ. 5/3/18 | 2 | [16 empty] | 2 |  | 2 | 0
4.5 | Πρόβλεψη καιρού 5 ημερών (αντίστοιχο κουμπί). | 0,5 ημέρες | Δευτ. 5/3/18 | Δευτ. 5/3/18 | 4 | [15 empty] | 2 | 2 |  | 4 | 0
[6 empty] | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11
| Πραγματικός Χρονος / Ημερα |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 70
| Υπόλοιπο Πραγματικού Χρόνου |  |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 58 | 54 | 54 | 48 | 40 | 34 | 26 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | -2 | -6 | -6
| Προυπολογισμός Χρονου /Ημερα |  |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| Υπόλοιπο Προυπολ. Χρόνου |  |  |  |  | 64 | 52 | 40 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sprint 2
Α/Α | Όνομα εργασίας | Διάρκεια | Έναρξη | Λήξη | Εργατοώρες/ Προυπολογισμός (A) | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | Εργατοώρες/ Απολογισμός (B) | (B) -(A)
| sprint 2 | 6 ημέρες | Δευτ. 12/3/18 | Κυρ. 18/3/18 | 33 | [8 empty] | 35 | 2
3.6 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 0,13 ημέρες | Δευτ. 12/3/18 | Δευτ. 12/3/18 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | bar: 2018-03-13
5.1 | Εμφάνιση ενιαίας φόρμας για την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. | 0,5 ημέρες | Τρί. 13/3/18 | Τρί. 13/3/18 | 4 | 2018-03-14: 4 | 4 | 0
5.4 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης στοιχείων θερμοκρασίας ανά πόλη. | 0,5 ημέρες | Τρί. 13/3/18 | Τρί. 13/3/18 | 4 | 2018-03-13: 4 | 4 | 0
5.6 | Εμφάνιση στοιχείων θερμοκρασίας για όλες τις υποστηριζόμενες πόλεις. | 0,5 ημέρες | Τετ. 14/3/18 | Τετ. 14/3/18 | 4 | 2018-03-14: 2; 2018-03-15: 2; 2018-03-16: 2 | 6 | 2
4.6 | Ανανέωση πρόβλεψης καιρικών συνθηκών για τις υποστηριζόμενες πόλεις (κουμπί «Ανανέωση Πρόβλεψης Καιρού»). | 0,5 ημέρες | Δευτ. 12/3/18 | Δευτ. 12/3/18 | 4 | 2018-03-12: 2; 2018-03-13: 2 | 4 | 0
4.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 0,25 ημέρες | Δευτ. 12/3/18 | Δευτ. 12/3/18 | 2 | 2018-03-12: 2 | 2 | 0
5.2 | Δημιουργία λίστας τύπου JComboBox για την επιλογή μίας από τις 5 διαθέσιμες πόλεις. | 0,25 ημέρες | Τετ. 14/3/18 | Τετ. 14/3/18 | 2 | 2018-03-14: 2 | 2 | 0
5.3 | Δημιουργία πίνακα εμφάνισης μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας. | 0,5 ημέρες | Τετ. 14/3/18 | Πέμ. 15/3/18 | 4 | 2018-03-14: 4 | 4 | 0
5.5 | Εμφάνιση μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας για την επιλεγείσα πόλη. | 0,25 ημέρες | Πέμ. 15/3/18 | Πέμ. 15/3/18 | 2 | 2018-03-15: 2 | 2 | 0
5.7 | Αντιμετώπιση μη επιλογής πόλης. | 0,25 ημέρες | Πέμ. 15/3/18 | Πέμ. 15/3/18 | 2 | 2018-03-15: 2 | 2 | 0
7.1 | Υπολογισμός μετρικών κώδικα. | 0,5 ημέρες | Παρ. 16/3/18 | Παρ. 16/3/18 | 4 | 2018-03-16: 2; 2018-03-17: 2 | 4 | 0
[6 empty] | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18
| Πραγματικός Χρονος / Ημερα |  |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35
| Υπόλοιπο Πραγματικού Χρόνου |  |  |  |  | 33 | 29 | 22 | 10 | 4 | 0 | -2 | -2
| Προυπολογισμός Χρονου /Ημερα |  |  |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33
| Υπόλοιπο Προυπολ. Χρόνου |  |  |  |  | 33 | 26 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0

## sprint 3
Α/Α | Όνομα εργασίας | Διάρκεια | Έναρξη | Λήξη | Εργατοώρες/ Προυπολογισμός (A) | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | Εργατοώρες/ Απολογισμός (B) | (B) -(A)
| Sprint 3 | 6 ημέρες | Δευτ. 19/3/18 | Κυρ. 25/3/18 | 32 | [8 empty] | 26 | -6
3.7 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 0,5 ημέρες | Δευτ. 19/3/18 | Δευτ. 19/3/18 | 4 | 2018-03-19: 4 | 4 | 0
4.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 0,5 ημέρες | Δευτ. 19/3/18 | Δευτ. 19/3/18 | 4 | 2018-03-19: 4; 2018-03-21: 2 | 6 | 2
7.2 | Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετρικών κώδικα. | 0,5 ημέρες | Τρί. 20/3/18 | Τρί. 20/3/18 | 4 | 2018-03-20: 4; 2018-03-23: 2 | 6 | 2
7.3 | Πραγματοποίηση ενεργειών βελτιστοποίησης. | 0,5 ημέρες | Τρί. 20/3/18 | Τρί. 20/3/18 | 4 | 2018-03-20: 2 | 2 | -2
5.8 | Πραγματοποίηση ελέγχων. | 0,5 ημέρες | Δευτ. 19/3/18 | Δευτ. 19/3/18 | 4 | 2018-03-22: 4 | 4 | 0
6.1 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R3 (Παρουσίαση τρεχουσών καιρικών συνθηκών). | 0,5 ημέρες | Τετ. 21/3/18 | Τετ. 21/3/18 | 4 | 2018-03-22: 0 | 0 | -4
6.2 | Χρήση εικονιδίων στην απαίτηση R4 (Πρόβλεψη Καιρού). | 0,5 ημέρες | Πέμ. 22/3/18 | Πέμ. 22/3/18 | 4 | 2018-03-22: 0 | 0 | -4
8 | Έλεγχος κώδικα με JUnit. | 0,5 ημέρες | Πέμ. 22/3/18 | Πέμ. 22/3/18 | 4 | 2018-03-22: 4 | 4 | 0
[6 empty] | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25
| Πραγματικός Χρονος / Ημερα |  |  |  |  | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26
| Υπόλοιπο Πραγματικού Χρόνου |  |  |  |  | 32 | 24 | 18 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6
| Προυπολογισμός Χρονου /Ημερα |  |  |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33
| Υπόλοιπο Προυπολ. Χρόνου |  |  |  |  | 32 | 25 | 17 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1